## Hoja1
No | Inciso | Concepto | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario
1 |  | INFRAESTRUCTURA
1.1 | E.P.001 | TRAZO CORTE, COLOCADO, ESMERILADO, PINTADO E HINCADO DE PILOTES CON TUBERIA DE 12" DE ACERO AL CARBON 312 MILESIMAS O MAYOR | ML | 160 | 3963.33
1.2 | E.P.002 | OBRA FALSA PARA PILOTEADORA SOBRE RIO | ML | 150 | 820.07
1.3 | E.P.003 | AMARRE Y SUJECCION DE PUENTE SOBRE EL EXISTENTE | ML | 6 | 6176.32
2 |  | SUBESTRUCTURA
2.1 | NCTR-CAR-1-02-005/01 | TRAZO,CORTE COLOCADO ESMERILADO Y PINTADO DE CABEZAS Y FALSOS CABEZALES | ML | 26 | 3208.94
2.2 | NCTR-CAR-1-02-005/01 | TRAZO, CORTE, COLOCADO, ESMERILADO Y PINTADO DE TUBERIA DE 12" | ML | 23 | 3210.48
2.3 | NCTR-CAR-1-02-005/01 | TRAZO, CORTE, COLOCADO, ESMERILADO Y PINTADO DE TUBERIA DE 12" INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCADO PUOT | ML | 28 | 3209.57
3 |  | SUPERESTRUCTURA ETAPA 1
3.1 | NCTR-CAR-1-02-005/01 | TRAZO, CORTE, BISELADO, COLOCADO, ESMERILADO Y PINTADO DE CAMA DE RODAMIENTO | ML | 462 | 2874.17
3.2 | NCTR-CAR-1-02-005/01 | TRAZO, CORTE, COLOCADO, ESMERILADO Y PINTADO DE PLACA DE CONEXIÓN DE 20X30" | PZA | 112 | 450.88
3.3 | NCTR-CAR-1-02-005/01 | TRAZO, CORTE, BISELADO DE TAPAS PARA CABEZALES, FALSOS CABEZALES | PZA | 34 | 344.77
3.4 | NCTR-CAR-1-02-005/01 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOPORTES PARA GUARDALLANTAS | ML | 68 | 493.41
3.5 | NCTR-CAR-1-02-005/01 | CORTE, TRAZO, BISELADO DE GUARDALLANTAS | ML | 70 | 957.83
4 |  | PANTALLAS
4.1 | NCTR-CAR-1-02-004/00 | ACERO DE REFUERZO PARA PANTALLAS | KG | 1300 | 30.54
4.2 | NCTR-CAR-1-02-003/00 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO COLOCADO EN SECO | M3 | 22 | 3476.01
4.3 | NCTR-CAR-1-02-003/00 | MOLDES PARA PANTALLAS Y ZAPATAS | M2 | 140 | 400.39
5 |  | ACCESOS Y SUPERFICIE DE RODAMIENTO
5.1 | CTR-CAR-1-01-009/00 | TERRAPLENES UTILIZANDO MATERIALES COMPACTABLES, ADICIONADO CON SUS CUÑAS DE SOBREANCHO | M3 | 940 | 370.78
5.2 | CTR-CAR-1-02-003/00 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO, COLOCADO EN SECO | M3 | 22 | 3478.11