## Hoja1
Secretaria de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz -Llave
Dirección de Inversión Pública
Estimación
| Número de Obra | 124C8080250002
| Descripción de bra | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SEGUNDA ETAPA) PARA LAS LOCALIDADES DE LA CUESTA Y NECOXTLA
| Municipio | CAMERINO Z. MENDOZA
| Localidad | VARIOS
No | Inciso | Concepto | Unidad de Medida | Cantidad
1.2 | E.P.002 | OBRA FALSA PARA PILOTEADORA SOBRE RIO | ML | 10
2.1 | NCTR-CAR-1-02-005/01 | TRAZO,CORTE COLOCADO ESMERILADO Y PINTADO DE CABEZAS Y FALSOS CABEZALES | ML | 26
2.2 | NCTR-CAR-1-02-005/01 | TRAZO, CORTE, COLOCADO, ESMERILADO Y PINTADO DE TUBERIA DE 12" | ML | 23
2.3 | NCTR-CAR-1-02-005/01 | TRAZO, CORTE, COLOCADO, ESMERILADO Y PINTADO DE TUBERIA DE 12" INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCADO PUOT | ML | 28
3.1 | NCTR-CAR-1-02-005/01 | TRAZO, CORTE, BISELADO, COLOCADO, ESMERILADO Y PINTADO DE CAMA DE RODAMIENTO | ML | 162
3.2 | NCTR-CAR-1-02-005/01 | TRAZO, CORTE, COLOCADO, ESMERILADO Y PINTADO DE PLACA DE CONEXIÓN DE 20X30" | PZA | 42
3.4 | NCTR-CAR-1-02-005/01 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOPORTES PARA GUARDALLANTAS | ML | 18
4.1 | NCTR-CAR-1-02-004/00 | ACERO DE REFUERZO PARA PANTALLAS | KG | 1300
4.2 | NCTR-CAR-1-02-003/00 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO COLOCADO EN SECO | M3 | 22
4.3 | NCTR-CAR-1-02-003/00 | MOLDES PARA PANTALLAS Y ZAPATAS | M2 | 140
5.1 | CTR-CAR-1-01-009/00 | TERRAPLENES UTILIZANDO MATERIALES COMPACTABLES, ADICIONADO CON SUS CUÑAS DE SOBREANCHO | M3 | 940
5.2 | CTR-CAR-1-02-003/00 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO, COLOCADO EN SECO | M3 | 22